РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20»    12    2018 г.									№ 1931

«О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Жуковский «Развитие институтов

гражданского общества, повышение эффективности

местного самоуправления и реализация

молодежной политики (2017-2021 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Жуковский от 20.08.2013  №1352 «О разработке муниципальных программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 29.12.2017 №2254), постановлением Администрации городского округа Жуковский от 14.09.2016 №1317 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Жуковский на 2017-2021 годы» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 02.07.2018 №820), Уставом городского округа Жуковский Московской области, в целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики (2017-2021 годы)» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Жуковский от 26.09.2016  №1379 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики (2017-2021 годы)» (в редакции постановлений Администрации городского округа Жуковский от 30.12.2016 №2253, от 05.05.2017 №573, от 27.06.2017 № 956, от 25.09.2017 №1497, от 25.09.2017 №1512, от 28.11.2017 №1925, от 18.12.2017 №2040, от 26.02.2018 № 209, от 26.03.2018 №304, от 18.06.2018 №743, от 25.09.2018 №1310, от 17.10.2018 №1456), следующие изменения:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 149389,98 | 24770,13 | 28888,58 | 35558,81 | 30070,26 | 30102,20 |
| Внебюджетные источники | 31235,59 | 2667,00 | 3473,20 | 8297,53 | 8397,53 | 8400,33 |
| Всего, в том числе по годам: | 180625,57 | 27437,13 | 32361,78 | 43856,34 | 38467,79 | 38502,53 |

»

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики (2017-2021 годы)» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения городского округа Жуковский о деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский» Приложения №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Всего, в том числе | 7056,06 | 7735,73 | 9601,20 | 8601,20 | 8604,00 | 41598,19 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 4389,06 | 5038,53 | 6804,00 | 5704,00 | 5704,00 | 27639,59 |
| Внебюджетные источники | 2667,00 | 2697,20 | 2797,20 | 2897,20 | 2900,00 | 13958,60 |

».

1.4. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 2 «Реализация молодежной политики» Приложения №4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Всего, в том числе | 27437,13 | 32361,78 | 43856,34 | 38467,79 | 38502,53 | 180625,57 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 24770,13 | 28888,58 | 35558,81 | 30070,26 | 30102,20 | 149389,98 |
| Внебюджетные источники | 2667,00 | 3473,20 | 8297,53 | 8397,53 | 8400,33 | 31235,59 |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского округа Жуковский А.В. Дунаевич.

Глава городского округа Жуковский 						Ю.В. Прохоров

Приложение №1 к постановлению

Администрации городского округа

Жуковский от 20.12.2018 № 1931

«Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Жуковский

"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности

местного самоуправления и реализация молодежной политики (2017-2021 годы)"

Перечень мероприятий

муниципальной программы городского округа Жуковский

"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности

местного самоуправления и реализация молодежной политики (2017-2021 годы)"

| Мероприятия по реализации муниципальной программы/ подпрограммы | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 Развитие системы информирования населения городского округа Жуковский о деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |  |
| Основное мероприятие 1.1 Информирование населения городского округа Жуковский об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский | 2017-2021 | Итого | 22344,08 | 3669,59 | 3924,49 | 5650,00 | 4550,00 | 4550,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 22344,08 | 3669,59 | 3924,49 | 5650,00 | 4550,00 | 4550,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Информирование населения городского округа Жуковский об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский в печатных СМИ выходящих на территории городского округа Жуковский | 2017-2021 | Итого | 13509,35 | 2592,10 | 2417,25 | 3500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 13509,35 | 2592,10 | 2417,25 | 3500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 Информирование жителей городского округа Жуковский о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Жуковский радиопрограммы | 2017-2021 | Итого | 994,69 | 200,00 | 194,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 994,69 | 200,00 | 194,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 Информирование жителей городского округа Жуковский о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Жуковский телепередач | 2017-2021 | Итого | 3899,89 | 400,00 | 499,89 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 3899,89 | 400,00 | 499,89 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 Информирование населения городского округа Жуковский о деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных городского округа Жуковский | 2017-2021 | Итого | 2241,37 | 227,70 | 513,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 2241,37 | 227,70 | 513,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.5 Информирование населения городского округа Жуковский путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский, формирование положительного образа городского округа Жуковский как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2017-2021 | Итого | 548,80 | 49,80 | 99,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 548,80 | 49,80 | 99,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.6 Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории городского округа Жуковский | 2017-2021 | Итого | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.7 Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Жуковский с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 2017-2021 | Итого | 999,98 | 199,99 | 199,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 999,98 | 199,99 | 199,99 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы | 2017-2021 | Итого | 19254,11 | 3386,47 | 3811,24 | 3951,2 | 4051,2 | 4054,0 |  | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 5295,51 | 719,47 | 1114,04 | 1154,00 | 1154,00 | 1154,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13958,60 | 2667,00 | 2697,20 | 2797,20 | 2897,20 | 2900,00 |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории городского округа Жуковский согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 2017-2021 | Итого | 3091,71 | 330,67 | 749,04 | 504,00 | 754,00 | 754,00 |  | 2017 г. МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» 2018-2021 г.г. Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 3091,71 | 330,67 | 749,04 | 504,00 | 754,00 | 754,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории городского округа Жуковский в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2017-2021 | Итого | 14443,40 | 2764,20 | 2793,20 | 2894,40 | 2994,40 | 2997,20 |  | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 484,80 | 97,20 | 96,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13958,60 | 2667,00 | 2697,20 | 2797,20 | 2897,20 | 2900,00 |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 Информирование населения об основных социально-экономических событиях городского округа Жуковский, а также о деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский посредством наружной рекламы | 2017-2021 | Итого | 1719,00 | 291,60 | 269,00 | 552,80 | 302,80 | 302,80 |  | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1719,00 | 291,60 | 269,00 | 552,80 | 302,80 | 302,80 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1: |  | Итого | 41598,19 | 7056,06 | 7735,73 | 9601,20 | 8601,20 | 8604,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 27639,59 | 4389,06 | 5038,53 | 6804,00 | 5704,00 | 5704,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13958,60 | 2667,00 | 2697,20 | 2797,20 | 2897,20 | 2900,00 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и традиционных семейных ценностей | 2017-2021 | Итого | 57048,17 | 7669,24 | 8865,67 | 13550,3 | 13471,0 | 13491,9 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями, МАУ О/Л «Восток 2», МУ МЦ «Дружба» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 39771,18 | 7669,24 | 8089,67 | 8050,0 | 7970,7 | 7991,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17276,99 | 0,00 | 776,00 | 5500,3 | 5500,3 | 5500,3 |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 2017-2021 | Итого | 649,40 | 130,00 | 129,4 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 649,40 | 130,00 | 129,4 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1 «Организация и проведение празднования "Дня защитников Отечества" (поздравление солдат срочной службы, их родителей, праздничные мероприятия в в/ч города)» | 2017-2021 | Итого | 499,50 | 100,00 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 499,50 | 100,00 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2 «Организация и проведение мероприятия "Юный защитник Отечества"» | 2017-2021 | Итого | 149,90 | 30,00 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 149,90 | 30,00 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в здоровый образ жизни | 2017-2021 | Итого | 2522,00 | 390,00 | 502,0 | 610,0 | 510,0 | 510,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 2522,00 | 390,00 | 502,0 | 610,0 | 510,0 | 510,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие2.1.2.1 Организация и проведение спортивного фестиваля людей с ограниченными возможностями "Открытый парафестиваль" города» | 2017-2021 | Итого | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 400,00 | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.2 «Организация и проведение спортивного мероприятия для людей с ограниченными возможностями Жуковской хендбайк команды» | 2017-2021 | Итого | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 500,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.3 «Организация и проведение этнического фестиваля "Русская зима"» | 2017-2021 | Итого | 147,00 | 30,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 147,00 | 30,00 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.4 «Организация и проведение мероприятия «Жуковская велоночь» | 2017-2021 | Итого | 495,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 495,00 | 100,00 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.5 «Организация и проведение спортивных фестивалей, праздников, чемпионатов, первенств и кубка города по различным видам спорта» | 2017-2021 | Итого | 980,00 | 80,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 980,00 | 80,00 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 Обеспечение выполнения муниципального задания МАУ О/Л «Восток-2» | 2017-2021 | Итого | 53876,77 | 7149,24 | 8234,27 | 12810,33 | 12830,98 | 12851,95 |  | МАУ О/Л «Восток-2» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 36599,78 | 7149,24 | 7458,27 | 7310,00 | 7330,65 | 7351,62 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17276,99 | 0,00 | 776,00 | 5500,33 | 5500,33 | 5500,33 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи | 2017-2021 | Итого | 76794,21 | 12539,33 | 15597,88 | 16274,8 | 16185,6 | 16196,6 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями МУ МЦ «Дружба» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 76794,21 | 12539,33 | 15597,88 | 16274,8 | 16185,6 | 16196,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество | 2017-2021 | Итого | 1000,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1000,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.1.1. Организация и проведение фестиваля «Твой творческий город» | 2017-2021 | Итого | 1000,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1000,00 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив | 2017-2021 | Итого | 5202,00 | 670,00 | 922,00 | 1270,00 | 1170,00 | 1170,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 5202,00 | 670,00 | 922,00 | 1270,00 | 1170,00 | 1170,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.1 «Организация и проведение областного фестиваля «Театральная завалинка» (в том числе участие творческих коллективов г. о. Жуковский)» | 2017-2021 | Итого | 745,00 | 150,00 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 745,00 | 150,00 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.2 «Организация и проведение кубка КВН» | 2017-2021 | Итого | 880,00 | 100,00 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 880,00 | 100,00 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.3 Организация и проведение выездного "лагеря КВН", с участием городской команды КВН в Международном фестивале команд КВН в г. Сочи "КиВиН" | 2017-2021 | Итого | 1857,00 | 220,00 | 297,0 | 300,0 | 520,0 | 520,0 |  | 2017-2018г. г. МУ МЦ «Дружба» 2019-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1857,00 | 220,00 | 297,0 | 300,0 | 520,0 | 520,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.4 «Организация и проведение "Дня молодежи" в городе» | 2017-2021 | Итого | 1400,00 | 200,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1400,00 | 200,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.5 «Организация и проведение городского выездного «Лагеря КВН», с участием городских команд КВН | 2017-2021 | Итого | 220,00 | 0,00 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.6 «Организация и проведение молодежно-спортивного фестиваля «Движение» | 2017-2021 | Итого | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2.3 Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 2017-2021 | Итого | 69392,33 | 11669,33 | 14176,0 | 14504,81 | 14515,61 | 14526,58 |  | МУ МЦ «Дружба» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 69392,33 | 11669,33 | 14176,0 | 14504,81 | 14515,61 | 14526,58 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.3.1 «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева «Дружба» | 2017-2021 | Итого | 69392,33 | 11669,33 | 14176,0 | 14504,81 | 14515,61 | 14526,58 |  | МУ МЦ «Дружба» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 69392,33 | 11669,33 | 14176,0 | 14504,81 | 14515,61 | 14526,58 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.4 Организация временной занятости детей и молодежи 14-18 лет в каникулярное время | 2017-2021 | Итого | 1199,88 | 0,00 | 299,88 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 2018 г. МУ МЦ «Дружба» 2019-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1199,88 | 0,00 | 299,88 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий по развитию молодежных общественных организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности | 2017-2021 | Итого | 892,50 | 170,00 | 162,5 | 220,0 | 170,0 | 170,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 892,50 | 170,00 | 162,5 | 220,0 | 170,0 | 170,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество | 2017-2021 | Итого | 147,00 | 30,00 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 147,00 | 30,00 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.1.1 «Организация праздника "День Российского студенчества"» | 2017-2021 | Итого | 147,00 | 30,00 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 147,00 | 30,00 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 2017-2021 | Итого | 495,50 | 90,00 | 85,50 | 140,00 | 90,00 | 90,00 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 495,50 | 90,00 | 85,50 | 140,00 | 90,00 | 90,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.2.1 «День молодого донора - Акция «Подари другому жизнь»» | 2017-2021 | Итого | 196,00 | 40,00 | 36,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 196,00 | 40,00 | 36,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.2.2 «Организация волонтерской службы на акции "Посадим лес вместе"» | 2017-2021 | Итого | 299,50 | 50,00 | 49,5 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 299,50 | 50,00 | 49,5 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 Обеспечение участия делегаций в мероприятиях Центрального федерального округа, Федерального агентства по делам молодежи, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Российского союза молодежи и других | 2017-2021 | Итого | 250,00 | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 250,00 | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов в сфере работы с молодежью | 2017-2021 | Итого | 122,50 | 2,50 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 122,50 | 2,50 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, занятых в сфере работы с молодежью | 2017-2021 | Итого | 122,50 | 2,50 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 2017 г. МУ МЦ «Дружба» 2018-2021 г.г. Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 122,50 | 2,50 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений |  | Итого | 4170,00 | 0,00 | 0,00 | 4170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4170,00 | 0,00 | 0,00 | 4170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Ремонт и укрепление материально-технической базы МБУ «Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева «Дружба» |  | Итого | 4170,00 | 0,00 | 0,00 | 4170,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБУ МЦ «Дружба» |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4170,00 | 0,00 | 0,00 | 4170,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2: |  | Итого | 139027,38 | 20381,07 | 24626,05 | 34255,14 | 29866,59 | 29898,53 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 121750,39 | 20381,07 | 23850,05 | 28754,81 | 24366,26 | 24398,20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17276,99 | 0,00 | 776,00 | 5500,33 | 5500,33 | 5500,33 |  |  |
| Итого по программе : |  | Итого | 180625,57 | 27437,13 | 32361,78 | 43856,34 | 38467,79 | 38502,53 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 149389,98 | 24770,13 | 28888,58 | 35558,81 | 30070,26 | 30102,20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 31235,59 | 2667,00 | 3473,20 | 8297,53 | 8397,53 | 8400,33 |  |  |