МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»    03    2020 г.                                                                                             № 374

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Жуковский от 02.09.2019 № 1308 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Жуковский на 2020-2024 гг.» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2019 №1922), постановлением Администрации городского округа Жуковский от 20.08.2013 № 1352 «О разработке муниципальных программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 13.11.2019 №1672),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Жуковский от 09.10.2019 №1466 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 30.12.2019 №2025) следующие изменения:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Средства Федерального бюджета | 36369,00 | 8224,00 | 6591,00 | 7726,00 | 6914,00 | 6914,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 123248,91 | 25777,14 | 24351,99 | 24373,26 | 24373,26 | 24373,26 |
| Внебюджетные источники | 14497,20 | 2897,20 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 174115,11 | 36898,34 | 33842,99 | 34999,26 | 34187,26 | 34187,26 |

».

1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Подраздел 9.2. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Подраздел 10.2. «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zhukovskiy.ru) в разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Урусова А.Ю.

Глава городского округа Жуковский                                                                Ю.В. Прохоров

Приложение №1 к постановлению

Администрации городского округа Жуковский

от 25.03.2020 № 374

«5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Жуковский

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения через СМИ | Отраслевой | % | 100 | 162,33 | 162,33 | 162,33 | 162,33 | 162,33 | Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» |
| 1.2 | Уровень информированности населения в социальных сетях | Отраслевой | Балл | 6,45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 02 « Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» |
| 1.3 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» |
| 1.4 | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» |
| 2 | Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Отраслевой | Человек | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Основное мероприятие E8. Федеральный проект «Социальная активность» |
| 2.2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования | Отраслевой | Человек | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» |

».

Приложение №2 к постановлению

Администрации городского округа Жуковский

от 25.03.2020 № 374

«9.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» представлен в таблице:

Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"

| Код мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 131010000000000 | Основное мероприятие 01 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" | 2020-2024 | Итого | 5047,36 | 28000,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 5047,36 | 28000,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010100000000 | Мероприятие 1.1 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ" | 2020-2024 | Итого | 2827,49 | 17500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Размещение информации на печатных площадях в количестве 432 полосы А3 ежегодно |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 2827,49 | 17500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010200000000 | Мероприятие 1.2 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы" | 2020-2024 | Итого | 194,69 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Размещение информации в радиоэфире в объеме 7488 мин. ежегодно |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 194,69 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010300000000 | Мероприятие 1.3 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач" | 2020-2024 | Итого | 999,85 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Размещение информации в телеэфире в объеме 7488 мин. ежегодно |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 999,85 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010400000000 | Мероприятие 1.4 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования" | 2020-2024 | Итого | 414,15 | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не реже 3 новостей пять дней в неделю на двух сайтах, зарегистрированных в качестве электронных СМИ |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 414,15 | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010500000000 | Мероприятие 1.5 "Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности" | 2020-2024 | Итого | 92,00 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Выпуск буклетов |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 92,00 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010600000000 | Мероприятие 1.6 "Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий" | 2020-2024 | Итого | 198,93 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Подписка на 26400 экз. газет ежегодно |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 198,93 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131010700000000 | Мероприятие 1.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | - |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131020000000000 | Основное мероприятие 02 "Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере" | 2020-2024 | Итого | 320,25 | 1750,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 320,25 | 1750,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131020100000000 | Мероприятие 2.1 "Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей". | 2020-2024 | Итого | 170,25 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Размещение информации на страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 170,25 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131020200000000 | Мероприятие 2.2 "Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования" | 2020-2024 | Итого | 150,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Мониторинг СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 150,00 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131070000000000 | Основное мероприятие 07 "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы" | 2020-2024 | Итого | 17180,73 | 18455,20 | 4255,20 | 3550,00 | 3550,00 | 3550,00 | 3550,00 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) | Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14383,53 | 3958,00 | 1358,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2797,20 | 14497,20 | 2897,20 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |  |  |
| 131070100000000 | Мероприятие 7.1 "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций" | 2020-2024 | Итого | 419,95 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 419,95 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131070200000000 | Мероприятие 7.2 "Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2020-2024 | Итого | 16438,16 | 14983,20 | 2994,40 | 2997,20 | 2997,20 | 2997,20 | 2997,20 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) | Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 13640,96 | 486,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2797,20 | 14497,20 | 2897,20 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |  |  |
| 131070300000000 | Мероприятие 7.3 "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации" | 2020-2024 | Итого | 322,62 | 2968,00 | 756,80 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 322,62 | 2968,00 | 756,80 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 552,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131070400000000 | Мероприятие 7.4 "Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) | Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды": | 2020-2024 | Итого | 22548,34 | 48205,20 | 10205,20 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | Отдел реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью (Ежков И.М.) |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 19751,14 | 33708,00 | 7308,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2797,20 | 14497,20 | 2897,20 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 |  |  |

».

Приложение №3 к постановлению

Администрации городского округа Жуковский

от 25.03.2020 № 374

«10.2. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» представлен в таблице:

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»

| Код мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 134010000000000 | Основное мероприятие 01 "Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество" | 2020-2024 | Итого | 20154,06 | 88690,91 | 18299,14 | 17581,99 | 17603,26 | 17603,26 | 17603,26 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 20154,06 | 88690,91 | 18299,14 | 17581,99 | 17603,26 | 17603,26 | 17603,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134010100000000 | Мероприятие 1.1 "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи " | 2020-2024 | Итого | 1394,05 | 9750,00 | 1750,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1394,05 | 9750,00 | 1750,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение молодежных спортивных фестивалей, праздников, чемпионатов, первенств и кубка города по различным видам спорта" | 2020-2024 | Итого | 276,00 | 1300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение молодежных спортивных фестивалей, праздников, чемпионатов, первенств и кубка города по различным видам спорта |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 276,00 | 1300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 "Организация и проведение областного фестиваля «Театральная завалинка» (в том числе участие творческих коллективов г. о. Жуковский)" | 2020-2024 | Итого | 117,45 | 1350,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение областного фестиваля «Театральная завалинка» (в том числе участие творческих коллективов г. о. Жуковский) |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 117,45 | 1350,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение кубка КВН" | 2020-2024 | Итого | 177,00 | 1050,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение кубка КВН |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 177,00 | 1050,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 "Организация и проведение выездного «Лагеря КВН», с участием городской команды КВН в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в г. Сочи" | 2020-2024 | Итого | 298,00 | 1900,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение выездного «Лагеря КВН», с участием городской команды КВН в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в г. Сочи |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 298,00 | 1900,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 "Организация и проведение "Дня молодежи" в городе" | 2020-2024 | Итого | 278,25 | 1900,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение "Дня молодежи" в городе |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 278,25 | 1900,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 "Организация и проведение сборов и выездов для городской команды КВН" | 2020-2024 | Итого | 217,95 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2020 год-МУ МЦ «Дружба» с 2021 года - Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями | Организация и проведение сборов и выездов для городской команды КВН |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 217,95 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 "Организация и проведение фестиваля "Русская зима" | 2020-2024 | Итого | 29,40 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение фестиваля "Русская зима" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 29,40 | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134010300000000 | Мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних" | 2020-2024 | Итого | 300,00 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | МУ МЦ «Дружба» | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 300,00 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 "Организация временной занятости детей и молодежи 14-18 лет в каникулярное время" | 2020-2024 | Итого | 300,00 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | МУ МЦ «Дружба» | Организация временной занятости детей и молодежи 14-18 лет в каникулярное время |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 300,00 | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134010400000000 | Мероприятие 1.4 "Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики" | 2020-2024 | Итого | 4133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ МЦ «Дружба» | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 "Ремонт и укрепление материально-технической базы МУ "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" | 2020-2024 | Итого | 4133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ МЦ «Дружба» | Ремонт и укрепление материально-технической базы МУ "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134010500000000 | Мероприятие 1.5 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении в сфере молодежной политики)" | 2020-2024 | Итого | 14326,81 | 77440,91 | 16249,14 | 15281,99 | 15303,26 | 15303,26 | 15303,26 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями, МУ МЦ «Дружба» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении в сфере молодежной политики |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14326,81 | 77440,91 | 16249,14 | 15281,99 | 15303,26 | 15303,26 | 15303,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.1 "Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" | 2020-2024 | Итого | 14326,81 | 77440,91 | 16249,14 | 15281,99 | 15303,26 | 15303,26 | 15303,26 | МУ МЦ «Дружба» | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14326,81 | 77440,91 | 16249,14 | 15281,99 | 15303,26 | 15303,26 | 15303,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134E80000000000 | Основное мероприятие E8 Федеральный проект "Социальная активность" | 2020-2024 | Итого | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Реализация Федерального проекта "Социальная активность" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134E80100000000 | Мероприятие Е8.1 "Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)" | 2020-2024 | Итого | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие Е8.1.1 "Организация и проведение спортивного фестиваля людей с ограниченными возможностями "Жуковский открытый парафестиваль" | 2020-2024 | Итого | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями (Сошкина Ю.Ю.) | Организация и проведение спортивного фестиваля людей с ограниченными возможностями "Жуковский открытый парафестиваль" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 74,60 | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме IV "Молодежь Подмосковья": | 2020-2024 | Итого | 20228,66 | 89540,91 | 18469,14 | 17751,99 | 17773,26 | 17773,26 | 17773,26 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 20228,66 | 89540,91 | 18469,14 | 17751,99 | 17773,26 | 17773,26 | 17773,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».