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МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «30» июня 2026 г.				                                                № 796

«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Жуковский Московской области»

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»,


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Жуковский Московской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации городского округа Жуковский    от 30.12.2022 № 2482 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Жуковский Московской области»   (в редакции постановлений Администрации городского округа Жуковский              от 09.06.2023 № 1107, от 28.12.2024 № 2490, от 09.12.2025 № 1889, от 29.01.2026 №77), следующие изменения: 
      1) В пункт 63 Порядка внести следующие изменения:
          подпункт 63.2 Раздела VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка изложить                        в следующей редакции:
     «63.2. таблицу по целевым показателям муниципальной программы (приложение №12 к настоящему Порядку).».  
2)  В пункт 67 Порядка внести следующие изменения:
      подпункт 67.1 Раздела IX «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции:
      «67.1. перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения, информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению (приложение №10 к настоящему Порядку).».
3)  подпункт 67.2 Раздела IX «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка исключить.
4)  В пункт 68 Порядка внести следующие изменения:
      подпункт 68.1 Раздела IX «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции:
      «68.1. перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения, информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению (приложение №10 к настоящему Порядку).».
5) подпункт 68.2 Раздела IX «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка изложить в следующей редакции:
      «68.2. информацию о плановых и фактически достигнутых целевых показателях муниципальных программ (приложение №12 к настоящему Порядку).».
6) Приложение №11 к Порядку признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании - на официальном сайте городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru                  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя Главы городского округа Жуковский А.В. Дунаевич.
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                          МОСКОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       от « 30 »   июня  20 26  г.                                                             №  796     « О внесении изменений в   Порядок   разработки и   реализации  муниципальных программ  городского округа Жуковский  Московской области »                  В соответствии с Федеральным законом о т   06.10.2003 №   131 - ФЗ                          «Об общих  принципах организации местного самоупра вления в Российской  Федерации»,  Федеральн ым законом от 20.03.2025 №33 - ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,   статьей   179   Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением  Правительства М осковской области  от 19.08.2022 №   881/27 « Об   утверждении  Порядка разработки   и реализации государственных программ Московской  обл асти» ,       ПОСТАНОВЛЯЮ:     1.   Внести   в Порядок   разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Жуковский  Московской области (далее  –   Порядок) ,  утвержденный   постано влением   Администрации городског о округа Жуковский       от 30.12.2022   № 2482   «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ городского округа Жуковский Московской области»     (в редакции постановлений   Администрации городского окр уг а Жуковский                 от  09.06.2023 № 1107, от  28.12.2024   № 2490 , от 09.12.2025 № 1889 , от 29.01.2026  №77 ),   следующие изменения:           1 )   В  пункт  63   Порядка внести следующие изменения:              подпункт  63.2   Раздела  V III   «Порядок проведения и  критерии оценки  эффективности реализации муниципальной программы » Порядка  изложить                          в следующей редакции:  

