## Лист1
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2028 г.
№ п/п | Наименование МО | Код адреса | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Этажность МКД
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  |  |  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | г.о. Жуковский | 100568791 | г Жуковский, ул Амет-хан Султана, д. 1 | 50031278.36 | 9069.08 | 13447541.13 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 1209.6 | 19241264.45 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 2578.8 | 14008299.48 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2334855.25 | 999318.05 | 5
2 | г.о. Жуковский | 100509438 | г Жуковский, ул Гагарина, д. 21 | 8024091.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 480.5 | 7489351.69 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 374467.58 | 160272.13 | 9
3 | г.о. Жуковский | 100812965 | г Жуковский, ул Гагарина, д. 32 к. 2 | 15012816.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 899 | 14012335.42 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700616.77 | 299863.98 | 5
4 | г.о. Жуковский | 100064431 | г Жуковский, ул Гагарина, д. 37 | 66020178.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1060 | 16521774.8 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 5929 | 45098701.34 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3081023.81 | 1318678.19 | 5
5 | г.о. Жуковский | 100286469 | г Жуковский, ул Гагарина, д. 49 | 6677118.92 | 0 | 0 |  | 1 | 6409514.32 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 190166.32 | 77438.28 | 9
6 | г.о. Жуковский | 100182842 | г Жуковский, ул Гагарина, д. 79 | 2174360.48 | 7205.6 | 2029457.24 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 101472.86 | 43430.38 | 14
7 | г.о. Жуковский | 100385910 | г Жуковский, ул Горельники, д. 5 | 50751667.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 891.9 | 13901670.7 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 4399.92 | 33467815.48 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2368474.31 | 1013707 | 9
8 | г.о. Жуковский | 100907395 | г Жуковский, ул Дзержинского, д. 11 | 38089472.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 469.15 | 7312444.01 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 3712.46 | 28238678.49 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1777556.12 | 760794.02 | 14
9 | г.о. Жуковский | 100205467 | г Жуковский, ул Дзержинского, д. 2/3к | 2244447.22 | 7437.86 | 2094873.27 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 104743.66 | 44830.29 | 16
10 | г.о. Жуковский | 100838919 | г Жуковский, ул Дзержинского, д. 6 к. 1 | 29556013.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3626.7 | 27586348.48 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1379317.42 | 590347.86 | 14
11 | г.о. Жуковский | 100862395 | г Жуковский, ул Дзержинского, д. 9 | 2370293.14 | 7854.9 | 2212332.59 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 110616.63 | 47343.92 | 14
12 | г.о. Жуковский | 100802527 | г Жуковский, ул Дугина, д. 17 | 18999426.6 | 6283.1 | 9316517.85 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 540 | 8416753.2 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 886663.55 | 379492 | 14
13 | г.о. Жуковский | 100363221 | г Жуковский, ул Дугина, д. 21 | 11992585.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2550 | 11193378 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 559668.9 | 239538.29 | 5
14 | г.о. Жуковский | 100580138 | г Жуковский, ул Дугина, д. 23 | 27356090.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 920 | 14339653.6 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 2550 | 11193378 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1276651.58 | 546406.88 | 5
15 | г.о. Жуковский | 100448483 | г Жуковский, ул Жуковского, д. 10 | 18065473.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1060 | 16861557.8 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 843077.89 | 360837.34 | 5
16 | г.о. Жуковский | 100872837 | г Жуковский, ул Жуковского, д. 15 | 34219143.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1144.2 | 18200938.15 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 2529 | 13737780.9 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1596935.95 | 683488.59 | 5
17 | г.о. Жуковский | 100735053 | г Жуковский, ул Жуковского, д. 25 | 27734160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 825.5 | 13131335.82 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 2348 | 12754570.8 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1294295.33 | 553958.4 | 5
18 | г.о. Жуковский | 100923704 | г Жуковский, ул Комсомольская, д. 5 | 29402476.34 | 15687.77 | 16960773.79 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2388 | 10482269.28 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1372152.15 | 587281.12 | 5
19 | г.о. Жуковский | 100782915 | г Жуковский, ул Комсомольская, д. 6 | 14900929.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 892.3 | 13907905.33 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 695395.27 | 297629.17 | 5
20 | г.о. Жуковский | 100294439 | г Жуковский, ул Комсомольская, д. 7 | 25843768.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 875.4 | 13644492.13 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 2386.8 | 10477001.81 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1206074.7 | 516199.97 | 5
21 | г.о. Жуковский | 100440405 | г Жуковский, ул Лацкова, д. 4 к. 1 | 18703397.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1120 | 17456969.6 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 872848.48 | 373579.15 | 9
22 | г.о. Жуковский | 100087628 | г Жуковский, ул Ломоносова, д. 18/11 | 39393638.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2311.44 | 36768376.57 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1838418.83 | 786843.26 | 5
23 | г.о. Жуковский | 100827202 | г Жуковский, ул Маяковского, д. 24 | 32812889.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5638 | 30626179.8 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1531308.99 | 655400.25 | 5
24 | г.о. Жуковский | 100066920 | г Жуковский, ул Маяковского, д. 9 | 29898357.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1754.3 | 27905878.16 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1395293.91 | 597185.79 | 5
25 | г.о. Жуковский | 100190613 | г Жуковский, ул Менделеева, д. 13 | 1599658.93 | 5301.1 | 1493054.82 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 74652.74 | 31951.37 | 12
26 | г.о. Жуковский | 100191155 | г Жуковский, ул Менделеева, д. 17 | 43590453.95 | 5805.1 | 1635006.42 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 445 | 6936028.1 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 4222 | 32114474.12 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2034275.43 | 870669.88 | 12
27 | г.о. Жуковский | 100499916 | г Жуковский, ул Молодежная, д. 13 | 6677118.92 | 0 | 0 |  | 1 | 6409514.32 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 190166.32 | 77438.28 | 9
28 | г.о. Жуковский | 100834440 | г Жуковский, ул Мясищева, д. 8 к. 5 | 6677118.92 | 0 | 0 |  | 1 | 6409514.32 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 190166.32 | 77438.28 | 9
29 | г.о. Жуковский | 100630640 | г Жуковский, ул Набережная Циолковского, д. 26/19 | 1884459.84 | 6244.9 | 1758876.09 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 87943.8 | 37639.95 | 14
30 | г.о. Жуковский | 100402561 | г Жуковский, ул Нижегородская, д. 33 | 2321214.92 | 7692.26 | 2166525.03 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 108326.25 | 46363.64 | 14
31 | г.о. Жуковский | 100284127 | г Жуковский, ул Нижегородская, д. 33 к. 2 | 2362525.83 | 7829.16 | 2205082.91 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 110254.15 | 47188.77 | 14
32 | г.о. Жуковский | 100114664 | г Жуковский, ул Нижегородская, д. 4 | 2111594.44 | 6997.6 | 1970874.04 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 98543.7 | 42176.7 | 14
33 | г.о. Жуковский | 100844712 | г Жуковский, ул Нижегородская, д. 6 | 63881585.3 | 8686.5 | 12880255.34 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 945 | 14729318.1 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 4208.9 | 32014829.49 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2981220.15 | 1275962.22 | 9
34 | г.о. Жуковский | 100648080 | г Жуковский, ул Осипенко, д. 5а | 2359960.87 | 7820.66 | 2202688.89 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 110134.44 | 47137.54 | 14
35 | г.о. Жуковский | 100280365 | г Жуковский, ул Семашко, д. 10 | 2207282.48 | 7314.7 | 2060185.26 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 103009.26 | 44087.96 | 14
36 | г.о. Жуковский | 100063883 | г Жуковский, ул Семашко, д. 3 к. 2 | 19160900.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 756 | 12025790.28 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 1078.44 | 5858193.92 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 894199.21 | 382717.26 | 4
37 | г.о. Жуковский | 100794630 | г Жуковский, ул Строительная, д. 4 | 6596518.5 | 4152.25 | 6156914.78 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 307845.74 | 131757.98 | 5
38 | г.о. Жуковский | 100135108 | г Жуковский, ул Туполева, д. 10 | 5765410.38 | 3629.1 | 5381193.19 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 269059.66 | 115157.53 | 5
39 | г.о. Жуковский | 100404301 | г Жуковский, ул Туполева, д. 12 | 4002314.18 | 2519.3 | 3735592.85 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 186779.64 | 79941.69 | 4
40 | г.о. Жуковский | 100083276 | г Жуковский, ул Туполева, д. 16 | 2285177.06 | 2399.2 | 2132888.8 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 106644.44 | 45643.82 | 3
41 | г.о. Жуковский | 100121738 | г Жуковский, ул Туполева, д. 4 | 20673642.73 | 17951.6 | 19295914.44 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 964795.72 | 412932.57 | 5
42 | г.о. Жуковский | 100618713 | г Жуковский, ул Фрунзе, д. 12 | 25261087.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5371.3 | 23577643.63 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1178882.18 | 504561.57 | 5
43 | г.о. Жуковский | 100206009 | г Жуковский, ул Чаплыгина, д. 32 | 46214421.6 | 21086.7 | 43134610.42 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2156730.52 | 923080.66 | 5
44 | г.о. Жуковский | 100084546 | г Жуковский, ул Чкалова, д. 23 | 44622875.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3172.23 | 41649127.62 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2082456.38 | 891291.33 | 4
45 | г.о. Жуковский | 101739725 | г. Жуковский, ул. Анохина, д.9 | 6677118.92 | 0 | 0 |  | 1 | 6409514.32 | 31.12.2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 190166.32 | 77438.28 | 9
| ИТОГО по КПР 2028 |  | 4: 917206515.2