Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Жуковский
от 17.07.2026 №870

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Муниципальный заказчик: Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений
Администрации городского округа Жуковский

Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Администрации городского округа Жуковский Турлаева О.Ю.

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы городского округа Жуковский  –  Степанова Ю.В.

	Муниципальный заказчик муниципальной   программы
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	Цели муниципальной программы
	1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	
	2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий

	
	3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

	Перечень подпрограмм
	Ответственные исполнители подпрограмм

	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	Источники финансирования  муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	2273597,60076
	51383,22113
	1340498,54585
	881715,83378
	0,00000
	0,00000

	Средства Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Средства бюджета городского округа Жуковский
	1426859,95844
	735091,36977
	394267,92868
	297500,65999
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Всего, в том числе по годам:
	3700457,55920
	786474,59090
	1734766,47453
	1179216,49377
	0,00000
	0,00000



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Жуковский по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (по состоянию на 1 января 2019 года)» выявил площадь аварийного жилищного фонда в 26 004,4 кв.м., признанного таковым до 01.01.2017 -0 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств консолидированного бюджета Московской области.
Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» определяет перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению только за счет средств консолидированного бюджета Московской области.
Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается отделом жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

3. Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» состоит из мероприятия:
Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» состоит из мероприятия:
Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года.
3. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» состоит из мероприятия:
Основное мероприятие И2. Федеральный проект «Жилье».

4. Цели муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:
- информационное обеспечение граждан городского округа Жуковский в вопросе переселения из аварийных многоквартирных домов;
- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;
- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, действующего законодательства на территории Российской Федерации;
-  обеспечение расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Источник финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2, Подпрограммы 4 и Подпрограммы 5: финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных Государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области.
6. Планируемые показатели реализации муниципальной программы

Планируемые показатели реализации муниципальной программы приведены в таблице:
	№
п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя                      на начало реализации
программы
	Планируемое значение по годам реализации
	Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	1.1
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой
показатель
	Тысяча человек
	-
	0,70
	0,00
	0
	0
	0
	Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года

	1.2
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой
показатель
	Тысяча квадратных метров
	-
	1,03
	0,00
	0
	0
	0
	Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года

	2
	Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из непригодного для проживания жилищного фонда»

	2.1
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 5.
	Показатель муниципальной программы
	Тысяча человек
	-
	-
	0,30
	0
	0
	0
	Основное мероприятие И2.
Федеральный проект «Жилье»

	2.2
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 5.
	Показатель муниципальной программы
	Тысяча 
квадратных метров
	-
	-
	4,59225
	0
	0
	0
	Основное мероприятие И2.
Федеральный проект «Жилье»




7. Методика расчета значений планируемых показателей и результатов реализации Муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области,
признанного таковым после 1 января 2017 года»

	2.1
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области
	Данные Администрации городского округа Жуковский

	2.2
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года   с привлечением средств бюджета Московской области
	Данные Администрации городского округа Жуковский

	3
	Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	3.1
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 5
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области
	Данные Администрации городского округа Жуковский

	3.2
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 5

	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года   с привлечением средств бюджета Московской области
	Данные Администрации городского округа Жуковский



8. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим основным направлениям:
8.1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработка предложений по внесению изменений в законодательство Московской области по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:
8.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:
граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;
граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;
в соответствии с частью 8.1 статьи 32, частью 8.1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности, либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданам субсидии в рамках реализации государственной программы утверждается нормативно-правовым актом Московской области.
8.1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной муниципальными образованиями Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.
8.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
приобретение жилых помещений, в том числе:
в многоквартирных домах;
в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;
строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8.2. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:
- Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципального образования – городской округ Жуковский Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении и радио.
8.3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

9. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Жуковский, реализуемых в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» и Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда».

Концепция Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет средств консолидированного бюджета Московской области, а также за счет средств бюджета городского округа Жуковский Московской области.
Основными целями Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 являются:
обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Основными задачами Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 являются: 
качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Жуковский;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.
Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 включает в себя аварийный жилищный фонд на территории городского округа Жуковский Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», сведения о котором получены от федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.
Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы

Муниципальный заказчик разрабатывает «дорожные карты» выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году, содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.
Требования и полномочия по формированию и утверждению «дорожных карт» установлены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».
Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский (далее – Отдел) организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с Министерством строительного комплекса Московской области.
Отдел осуществляет:
мониторинг реализации муниципальной программы на основе сбора и анализа полученных сведений в ходе реализации программы;
Отдел осуществляет:
соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 - 8 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;
приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов; 
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
выплату субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с частью 8.1 статьи 32, частью 8.1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;
организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей муниципальной программы, условий, критериев вступления в государственную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;
представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации муниципальной программы и расходовании финансовых средств.

11. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По каждой муниципальной программе Управлением экономики Администрации городского округа Жуковский ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, предоставляемого муниципальным заказчиком, проводится оценка эффективности ее реализации.
Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением экономики Администрации городского округа Жуковский в течение 20 календарных дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.
По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Управление экономики Администрации городского округа Жуковский подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, формирует проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ к сводному годовому отчету.
В целях синхронизации сроков реализации муниципальной программы со сроком реализации государственной программы Московской области муниципальная программа может быть прекращена досрочно. 
Решение о досрочном прекращении муниципальной программы оформляется постановлением Администрацией городского округа Жуковский.

12. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» и Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда».

Реализация мероприятий Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Подпрограммой 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области посредством переселения граждан.
Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Московской области, а также за счет средств бюджета городского округа Жуковский Московской области.
В ходе реализации Подпрограммы 2, Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 осуществляются:
- информационное обеспечение граждан городского округа Жуковский в вопросе переселения из аварийных многоквартирных домов;
- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;
- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями действующего законодательства на территории Российской Федерации; 
- обеспечение расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.
13. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок  исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего  (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 02
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	2026-2030
	Итого
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие 02.05
Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения
	2026-2030
	Итого
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество квадратных метров жилья, подлежащих сносу, кв. м
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4142,19
	4142,19
	-
	4142,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
	2026-2030
	Итого
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	23695,00000
	23695,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	





14. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок  исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего  (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
	2026-2030
	Итого
	3084169,33802
	744787,69930
	1160165,14495
	1179216,49377
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1822437,67822
	33472,70109
	907249,14335
	881715,83378
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	1261731,65980
	711314,99821
	252916,00160
	297500,65999
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие 01.01
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
	2026-2030
	Итого
	2287678,99890
	0,00000
	1160165,14495
	1127513,85395
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1788964,97713
	0,00000
	907249,14335
	881715,83378
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	498714,02177
	0,00000
	252916,00160
	245798,02017
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений
	2026-2030
	Итого
	33810,80918
	33810,80918
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	33472,70109
	33472,70109
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	338,10809
	338,10809
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество переселенных семей, ед.
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Мероприятие 01.04
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года за счет средств местного бюджета
	2026-2030
	Итого
	762679,52994
	710976,89012
	0,00000
	51702,63982
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	762679,52994
	710976,89012
	0,00000
	51702,63982
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество переселенных семей, ед.
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»
	2026-2030
	Итого
	3084169,33802
	744787,69930
	1160165,14495
	1179216,49377
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1822437,67822
	33472,70109
	907249,14335
	881715,83378
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	1261731,65980
	711314,99821
	252916,00160
	297500,65999
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	



15. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из непригодного для проживания жилищного фонда»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок  исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего  (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие И2.
Федеральный проект «Жилье»
	2026-2030
	Итого
	592593,22118
	17991,89160
	574601,32958
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	451159,92254
	17910,52004
	433249,40250
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	141433,29864
	81,37156
	141351,92708
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие И2.02. 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по II этапу
	2026-2030
	Итого
	574601,32958
	0,00000
	574601,32958
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	433249,40250
	0,00000
	433249,40250
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	141351,92708
	0,00000
	141351,92708
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 5, тыс. человек
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие И2.03. 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по II этапу
	2026-2030
	Итого
	17991,89160
	17991,89160
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Отдел жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17910,52004
	17910,52004
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	81,37156
	81,37156
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество переселенных семей, ед.
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»
	2026-2030
	Итого
	592593,22118
	17991,89160
	574601,32958
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	451159,92254
	17910,52004
	433249,40250
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Жуковский
	141433,29864
	81,37156
	141351,92708
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	



16. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия ответственному исполнителю подпрограммы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данные для формирования оперативного отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев;
-  ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, данные для формирования годового отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
Данные для формирования оперативного (годового) отчета включают в себя:
а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
б) информацию о плановых и фактически достигнутых целевых показателях муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;
в) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 
- анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);
- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и целевых показателей муниципальной программы;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей муниципальной программы и результатов;
[bookmark: _GoBack]- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 


ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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Муниципальный заказчик: Отдел жилищной политики Управления зем


ельно


-


имущественных отношений


 


Администрации городского округа Жуковский


 


 


Начальник Управления земельно


-


имущественных отношений


 


Администрации городского округа Жуковский Турлаева О.Ю.


 


 


1. Паспорт муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселе


ние 


граждан из аварийного жилищного фонда»


 


Координатор 


муниципальной 


программы


 


Заместитель Главы городского округа Жуковский  


–


  


Степанова Ю.В.


 


Муниципальный заказчик 


муниципальной   


программы


 


Отдел жилищной политики Управления земельно


-


имущественных отно


шений 


Администрации городского округа Жуковский


 


Цели муниципальной 


программы


 


1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в 


установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными 


и подлежащими сносу или реконструкции в связ


и с физическим износом в 


процессе эксплуатации


 


2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 


внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий


 


3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 


непригодног


о для проживания жилищного фонда.


 


Перечень подпрограмм


 


Ответственные исполнители подпрограмм


 


Подпрограмма 2 


«


Обеспечение 


мероприятий по 


переселению граждан из 


аварийного жилищного 


фонда в Московской 


области


»


 


Отдел жилищной политики Управления земельно


-


им


ущественных отношений 


Администрации городского округа Жуковский


 


Подпрограмма 4 


«


Обеспечение 


мероприятий по 


переселению граждан из 


аварийного жилищного 


фонда в Московской 


области, признанного 


таковым после 1 января 


2017 года


»


 


Отдел жилищной политики Управл


ения земельно


-


имущественных отношений 


Администрации городского округа Жуковский


 


Подпрограмма 5 


«


Обеспечение 


мероприятий по 


переселению граждан из 


непригодного для 


проживания жилищного 


фонда


»


 


Отдел жилищной политики Управления земельно


-


имущественных отноше


ний 


Администрации городского округа Жуковский


 


Источники 


финансирования  


муниципальной 


Расходы (тыс. рублей)


 


Всего


 


2026 год


 


2027 год


 


2028 год


 


2029 


год


 


2030 


год


 




Приложение   к постановлению Администрации   городского округа Жуковский   от 17.07.2026 №870     МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ   « ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА »     Муниципальный заказчик: Отдел жилищной политики Управления зем ельно - имущественных отношений   Администрации городского округа Жуковский     Начальник Управления земельно - имущественных отношений   Администрации городского округа Жуковский Турлаева О.Ю.     1. Паспорт муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселе ние  граждан из аварийного жилищного фонда»  

Координатор  муниципальной  программы  Заместитель Главы городского округа Жуковский   –    Степанова Ю.В.  

Муниципальный заказчик  муниципальной    программы  Отдел жилищной политики Управления земельно - имущественных отно шений  Администрации городского округа Жуковский  

Цели муниципальной  программы  1. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в  установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в связ и с физическим износом в  процессе эксплуатации  

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и  внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий  

3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из  непригодног о для проживания жилищного фонда.  

Перечень подпрограмм  Ответственные исполнители подпрограмм  

Подпрограмма 2  « Обеспечение  мероприятий по  переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда в Московской  области »  Отдел жилищной политики Управления земельно - им ущественных отношений  Администрации городского округа Жуковский  

Подпрограмма 4  « Обеспечение  мероприятий по  переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда в Московской  области, признанного  таковым после 1 января  2017 года »  Отдел жилищной политики Управл ения земельно - имущественных отношений  Администрации городского округа Жуковский  

Подпрограмма 5  « Обеспечение  мероприятий по  переселению граждан из  непригодного для  проживания жилищного  фонда »  Отдел жилищной политики Управления земельно - имущественных отноше ний  Администрации городского округа Жуковский  

Источники  финансирования   муниципальной Расходы (тыс. рублей)  

Всего  2026 год  2027 год  2028 год  2029  год  2030  год  

