## ИНФОРМАЦИЯ I
ИНФОРМАЦИЯ о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
Коды
|  | по состоянию на 1 июля 2026 г. | Дата | 01.07.2026
|  |  | Дата | 27 июля 2026 г.
Наименование финансового органа |  | Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский | по Сводному реестру | 46302189
Наименование структурного элемента
государственной (муниципальной) программы |  |  | по БК
Наименование субсидии |  |  | по БК | 0310106050
квартальная
Периодичность
Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии
№ п/п | Наименование данных |  | Количество
1 | 2 |  | 3
1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | X
1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: |  | 8
1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  | 8
1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков |  | 0
1.1.3 | достигнутые до наступления срока |  | 0
1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  | 2
1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: |  | 13
1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному |  | 1
1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  | 12
1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, в том числе: |  | 20
1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения |  | 20
1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков достижения |  | 0

## ИНФОРМАЦИЯ II
Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии
Получатель субсидии | Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки | [5 empty] | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году
|  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/ прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб.
[6 empty] | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | Оказание услуг (выполнение работ) | Условная единица | 876 | 18 | 18 | 3 | 3 | 18 |  | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт крылец, приямков, цоколя здания по адресу: г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Строительная, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт асфальтобетонного покрытия по адресам: г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 6, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт крылец, приямков, цоколя здания по адресу: г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Строительная, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт асфальтобетонного покрытия по адресам: г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 6, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт крылец, приямков, цоколя здания по адресу: г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Строительная, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 | ремонт асфальтобетонного покрытия по адресам: г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 6, ул. Ломоносова, д. 29 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена трубчатого теплообменника по адресу: г. Жуковский, ул. Семашко, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 1 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена системы внутреннего видеонаблюдения в здании по адресу ул. Фрунзе д.8 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена трубчатого теплообменника по адресу: г. Жуковский, ул. Семашко, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена системы внутреннего видеонаблюдения в здании по адресу ул. Фрунзе д.8 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена системы внутреннего видеонаблюдения в здании по адресу ул. Фрунзе д.8 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 8 | замена трубчатого теплообменника по адресу: г. Жуковский, ул. Семашко, д. 12 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по текущему ремонту входа и стен фасада здания по адресу: г.о. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 20 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 13 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 13 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по текущему ремонту входа и стен фасада здания по адресу: г.о. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 20 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации по адресу: г.о. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 13 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 3 С УИАЯ | выполнение работ по текущему ремонту входа и стен фасада здания по адресу: г.о. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 20 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт санузлов и душевых | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт тротуаров и отмостки | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 1 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт санузлов и душевых | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт тротуаров и отмостки | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт тротуаров и отмостки | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА № 6 | ремонт санузлов и душевых | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту кровли по адресу: г.о. Жуковский, ул. Лесная, д. 10В | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по текущему ремонту входной группы по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту кровли по адресу: г.о. Жуковский, ул. Лесная, д. 10В | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по текущему ремонту входной группы по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по ремонту кровли по адресу: г.о. Жуковский, ул. Лесная, д. 10В | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №13 С УИОП | выполнение работ по текущему ремонту входной группы по адресу: г.о. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | аварийный ремонт системы отопления | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли прогулочной веранды | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | аварийный ремонт системы отопления | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | замена стропильной системы и кровельного покрытия на девяти прогулочных верандах (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Молодежная, д. 16) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли прогулочной веранды | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли прогулочной веранды | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | аварийный ремонт системы отопления | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | замена стропильной системы и кровельного покрытия на девяти прогулочных верандах (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Молодежная, д. 16) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | аварийный ремонт системы отопления | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | замена стропильной системы и кровельного покрытия на девяти прогулочных верандах (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Молодежная, д. 16) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли здания (ул.Солнечная, д.5) | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ -ШКОЛА № 9 ИМ.С.Н.МЕЛЬНИКОВА | ремонт кровли прогулочной веранды | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | аварийный ремонт участка трубы холодного водоснабжения по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | замена кровли и полов прогулочных веранд по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | аварийный ремонт участка трубы холодного водоснабжения по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | замена кровли и полов прогулочных веранд по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | замена кровли и полов прогулочных веранд по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАРНАЕВА | аварийный ремонт участка трубы холодного водоснабжения по адресу: г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ СОШ № 15 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 00500012 | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | Х
МБОУ СОШ № 15 | проведение работ по замене труб и задвижек | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Х | Х | Х | Х
МБОУ СОШ № 15 | проведение работ по замене труб и задвижек | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 1 | Х | 0 | 1 | Х | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ СОШ № 15 | проведение работ по замене труб и задвижек | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Х | Х | Х | Х
МБОУ СОШ № 15 | проведение работ по замене труб и задвижек | 00500012 | Услуга оказана (работы выполнены) | Условная единица | 876 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Х | Х | Х | Х